## Historias de Usuario
| Gestión del Proyecto SCRUM | [7 empty] | Código: EXA-TI-F-103
Revisión 00
Fecha: 25/06/2018
Historias de Usuario
| Enunciado de la Historia |  |  |  |  | Criterios de Aceptación
Identificador (ID) de la Historia | Perfil | Permiso | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de Escenario | Criterio de Aceptación (Título) | Contexto | Entradas de datos | Salidas de datos | Resultado / Comportamiento esperado
HU-00001 | Usuario | Creador de Documentos | Crear un documento | Para su envío al destino requerido | 1 | Ingreso correcto | El usuario ingresa correctamente todos los campos y registra el documento | token datos del documento | Mensaje "El documento con código {autogenerado} se ha registrado correctamente" | Se registra el documento en la base de datos en estado creado y genera un mensaje de confirmación.
[5 empty] | 2 | Ingreso incompleto | El usuario no ingresa todos los campos requeridos | token datos del documento | Mensaje "Debe registrar todos los campos obligatorios" | No registra ningún documento y muestra un mensaje de error, que se sombree en rojo todos los campos obligatorios que no han sido llenados
HU-00002 | Usuario | Creador de Documentos | Crear varios documentos (Masivo) subiendo un excel | Para su envío a los destinos requeridos | 1 | Ingreso correcto | El usuario sube con formato correcto los registros del masivo. | token conjunto de documentos | Mensaje "La generación masiva con código {autogenerado} se ha registrado correctamente" | Se registran los documentos en la base de datos y genera un mensaje de confirmación
[5 empty] | 2 | Formato incorrecto | El usuario sube el excel con formato incorrecto o vacío | token conjunto de documentos | Mensaje "El archivo subido tiene formato incorrecto" | No registra ningún documento y muestra un mensaje de error
HU-00003 | Responsable del área | Visualizador de documentos a autorizar | Visualizar documentos a autorizar | Para controlar los documentos a enviar | 1 | Visualización correcta | Existen registros para autorizar masivos o individuales | token url de la ruta a los registros | Registros pendientes de autorización | Muestra los registros pendientes de autorización de la base de datos. Todos los registros tienen que tener correo
[5 empty] | 2 | Visualización vacía | No existen registros para autorizar | token url de la ruta a los registros | Mensaje "No tiene pendientes de autorización" | Muestra un mensaje de información
HU-00004 | Responsable del área | Autorizador de documentos | Autorizar/Denegar el envío de documentos | Para restringir el envío especial de los documentos que no merecen | 1 | Autorización/Denegación Correcta | El usuario autoriza o deniega correctamente un registro | token autorizacion/denegacion autogenerado del documento | Mensaje "Se ha autorizado/denegado el registro correctamente" previo mensaje de confirmación. | Cambia el indicador del autogenerado a autorizado o, en su defecto, cambia el estado a "DENEGADO". Y desaparece de la pantalla.
HU-00005 | Usuario BCP | Creador de Documentos | Añadir tipos (Documentos varios/ Paquetes / Campañas/ Documentos no varios) | Para diferenciar en facturación y dar otro trato en la operación | 1 | No aplica | No aplica
HU-00006 | Usuario BCP | Creador de Documentos | Añadir tipos de servicios (Distribución, Retorno, etc) | Para diferenciar en facturación y el flujo que debe seguir cada tipo de servicio | 1 | No aplica | No aplica
HU-00007 | Usuario | Visualizador de documentos propios | Visualizar el estado de los documentos enviados | Para el control interno de sus documentos
HU-00008 | Operativo | Visualizador de documentos activos | Visualizar el estado de los documentos activos | Para el control operacional de los documentos
HU-00009 | Operativo | Visualizador de documentos creados | Visualizar los documentos creados unitarios | Para poder asegurar de que se tiene el control de todos los documentos
HU-00010 | Operativo | Visualizador de documentos creados | Visualizar los documentos creados masivos | Para poder asegurar de que se tiene el control de todos los documentos
HU-00011 | Operativo | Custodiador de documentos | Custodiar los documentos recepcionados (Masivos o unitarios) | Para facilitar el envío de documentos con lo custodiado
HU-00012 | Operativo | Visualizador de documentos custodiados | Visualizar los documentos custodiados | Para tener el control de los documentos que están en UTD
HU-00013 | Operativo | Gestionador de entregas | Crear entrega por cada servicio | Para poder asegurar todos los documentos del servicio, para su fácil entrega
HU-00014 | Operativo | Gestionador de entregas | Validar y Corregirlos documentos de la entrega | Para poder asegurar de que los documentos para entregar estén físicamente
HU-00015 | Operativo | Gestionador de entregas | Enviar entrega | Para que el proveedor tenga la información de todos los documentos de la entrega
HU-00016 | Operativo | Gestionador de entregas | Modificar Entrega | Para poder corregir inconsistencias en el envío
HU-00017 | Operativo | Gestionador de entregas | Eliminar Entrega | Para poder corregir inconsistencias en el envío
HU-00018 | Proveedor | Visualizador de Entregas por descargar | Visualizar lista de Entregas por descargar | Para visualizar las entregas que se tiene para gestionar
HU-00019 | Proveedor | Subidor de Resultados | Subir resultados del envío | Para que el usuario pueda ver los resultados de su documento
HU-00020 | Operativo | Gestionador de resultados de documentos | Actualizar observación del documento (Espera de Devolución) | Para asegurar la transparencia entre lo fìsico y lo digital
HU-00021 | Proveedor | Subidor de denuncias | Subir la imagen de la denuncia del extravío | Para que pueda cerrar el flujo del documento
HU-00022 | Operativo | Recepcionador | Recepción de Cargos | Para que pueda cerrar el flujo del documento físico
HU-00023 | Operativo | Recepcionador | Recepción de Documentos Devueltos | Para que pueda cerrar el flujo del documento físico
HU-00024 | Cliente BCP | Visualizador de indicadores BCP | Visualizar indicadores de documentos varios | Para poder tomar decisiones estratégicas
HU-00025 | Cliente BCP | Visualizador de indicadores BCP | Visualizar el indicador de Control de cargos | Para poder tomar decisiones estratégicas
HU-00026 | Cliente BCP | Visualizador de indicadores BCP | Visualizar indicadores de distribución del mes | Para poder tomar decisiones estratégicas
HU-00027 | Supervisor UTD | Modificador de permisos | Modificar Permisos de Envíos | Para poder controlar quiénes pueden enviar un documento sin autorización
HU-00028 | Usuario BCP | Creador de Documentos | Adjuntar conformidad de la gerencia si es envío que no tiene autorización | Para que el área de autorizaciones pueda dar el permiso más fácilmente
HU-00029 | Usuario BCP | Creador de Documentos | Adjuntar conformidad de la gerencia si es envío que no tiene autorización | Para que el área de autorizaciones pueda dar el permiso más fácilmente
HU-00030 | Usuario BCP | Creador de Documentos | Adjuntar conformidad de la gerencia si es envío que no tiene autorización en masivo | Para que el área de autorizaciones pueda dar el permiso más fácilmente
HU-00031 | Usuario | Creador de Documentos Especial | Registrar Masivo Especial | Para su envío a los destinos requeridos
HU-00032 | Responsable del área | Autorizador de documentos | Recibir notificaciones sobre documentos para autorizar | Para visualizar el envío especial de los documentos
HU-00033 | Proveedor | Subidor de denuncias | Subir imagen de denuncia de un extravío masivo | Para que pueda cerrar el flujo del documento
HU-00034 | Supervisor UTD | Actualizador de Destinos | Actualizar Destino | Para que el proveedor pueda enviar a un destino diferente
Note on H9: Lista de requisitos que tiene que tener el Sistema para cumplir con el requerimiento de Historia de Usuarios

## Req. No Funcionales
Requerimiento | Descripción | Tipo de Requerimiento | Escenarios | Respuesta
Usuarios Registrado | Solo los usuarios registrados pueden ejecutar acciones en el sistema | Seguridad | 1. El usuario existe en la base de datos y está activado | Proceder con la acción
|  |  | 2. El usuario no existe en la bd o está desactivado | Mensaje "El usuario no está registrado en la base de datos o está desactivado"
Permisos Autorizados | Solo el perfil que tenga los permisos puede ejecutar una acción | Seguridad | 1. El usuario tiene el perfil autorizado | Proceder con la acción
|  |  | 2. El usuario no tiene el perfil autorizado | Mensaje "El usuario no tiene el permiso para realizar esta acción"
Estabilidad Base de datos | El sistema debe anticipar respuesta en caso la base de datos no responda | Estabilidad | 1. La base de datos responde correctamente | Proceder con la acción
|  |  | 2. La base de datos no responde | Mensaje "No se pudo establecer una conexión con la base de datos"
Estabilidad Back End | El sistema debe anticipar respuesta en caso el backend no responda | Estabilidad | 1. El backend responde correctamente | Proceder con la acción
|  |  | 2. El backend no responde | Mensaje "En estos momentos el sistema no se encuentra disponible"
Creación de Logs | El sistema debe crear un archivo de Logs en el cual se registren todos los errores en tiempo de ejecución | Mantenibilidad | 1. Cuando un hay un error en tiempo de ejecución | Crear un nuevo registro de log al archivo

## Estimación
|  | Historia Base |  |  |  | Login |  | 6hrs
[11 empty] | 87 | 522 | 65.25
| Usuario | Crear un documento |  | 2 | [7 empty] | Seguridad | Permisos y Roles | R- No Funcionales Arquitectura: | Confiabilidad
| Usuario | Crear varios documentos (Masivo) subiendo un excel |  | 4 | [7 empty] | Estabilidad | Respuesta a diversos errores
| Usuario | Registrar Masivo Especial |  | 4 | [7 empty] | Integridad de datos
| Usuario | Visualizar el estado de los documentos enviados |  | 2 | [7 empty] | Estética Librería Bootstrap v4
| Operativo | Visualizar el estado de los documentos activos |  | 2
| Responsable del área | Recibir notificaciones sobre documentos para autorizar |  | 2
| Responsable del área | Visualizar documentos a autorizar |  | 2
| Responsable del área | Autorizar/Denegar el envío de documentos |  | 1
| Operativo | Visualizar los documentos creados unitarios |  | 2
| Operativo | Visualizar los documentos creados masivos |  | 2
| Operativo | Custodiar los documentos recepcionados (Masivos o unitarios) |  | 2
| Operativo | Visualizar los documentos custodiados |  | 2
| Operativo | Crear entrega por cada servicio |  | 4
| Operativo | Validar y Corregirlos documentos de la entrega |  | 4
| Operativo | Enviar entrega |  | 2
| Operativo | Modificar Entrega |  | 2
| Operativo | Eliminar Entrega |  | 2
| Proveedor | Visualizar lista de Entregas por descargar |  | 4
| Proveedor | Subir resultados del envío |  | 2
| Supervisor UTD | Actualizar Destino |  | 1
| Operativo | Actualizar observación del documento (Espera de Devolución) |  | 1
| Proveedor | Subir la imagen de la denuncia del extravío |  | 2
| Proveedor | Subir imagen de denuncia de un extravío masivo |  | 4
| Operativo | Recepción de Cargos |  | 2
| Operativo | Recepción de Documentos Devueltos |  | 2
| Cliente BCP | Visualizar indicadores de documentos varios |  | 8
| Cliente BCP | Visualizar el indicador de Control de cargos |  | 8
| Cliente BCP | Visualizar indicadores de distribución del mes |  | 8
| Supervisor UTD | Modificar Permisos de Envíos |  | 4
|  | Recursos |  | Logins por sprint
|  | Orlando |  | 10
|  | Cesar |  | 8
|  | Christian |  | 4
|  | Ronald |  | 4
|  | Sprint 1 |  | Sprint 2 |  | Sprint 3 |  | Sprint 4 |  | Fase 2
| Velocidad | 10 |  | 18 |  | 26 |  | 26 |  | --
Recursos | OH | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| CB |  |  | x |  | x |  | x |  | x
| CC |  |  |  |  | x |  | x |  | x
| RS |  |  |  |  | x |  | x |  | x
|  | Historias de Usuario | 10 | Historias de Usuario | 18 | Historias de Usuario | 24 | Historias de Usuario | 26 | Historias de Usuario | 32
|  | Creación Individual | 2 | Visualizar Documentos Creados | 2 | Adjuntar conformidad de la gerencia si es envío que no tiene autorización | 2 | Adjuntar conformidad de la gerencia si es envío que no tiene autorización en masivo | 2 | Gestionar tipos de Seguridad a áreas o personas para sus envíos | 8
|  | Creación Masivo | 4 | Visualizar Documentos Masivos Creados | 2 | Modificar Entrega | 2 | Indicador de Documentos Varios | 8 | Actualizar direcciones masivamente a documentos para su reenvío | 4
|  | Visualizar documentos a autorizar | 2 | Custodiar Documentos Creados | 2 | Eliminar Entrega | 2 | Control de Cargos | 8 | Para los documentos que no son varios, agregar un nuevo campo para que ingrese el número de documento | 2
|  | Autorizar/Denegar | 1 | Crear Entrega | 4 | Descargar Base de Datos - Proveedor | 4 | Distribución del mes | 8 | Subir la imagen de la denuncia del extravío | 2
|  | Añadir tipos (Documentos varios/ Paquetes / Campañas/ Documentos no varios) | 0.5 | Validar y Corregir Entrega | 4 | Subir Envío de Proveedor | 2 |  |  | Subir imagen de denuncia de un extravío masivo | 4
|  | Añadir tipos de servicios (Distribución, Retorno, etc) | 0.5 | Enviar Entrega | 2 | Recepción de Cargos | 2 |  |  | Visualizar indicadores para alertar sobre la devolución de cargos | 4
|  |  |  | Visualizar Documentos Custodiados | 2 | Recepción de Documentos Devueltos | 2 |  |  | Visualizar los pendientes de resultados y de devolución de cargos y devolución de documentos | 4
[6 empty] | Consulta Documento - Usuario | 2 |  |  | Gestionar el tiempo de duración de entrega de los documentos por cada tiempo de distribución | 4
[6 empty] | Consulta Documento - UTD | 2
[6 empty] | Modificar Permisos de Envío | 4

## Nuevo
| Nuevo | Adjuntar conformidad del envìo al momento de la creación | Adjunta el correo. |  |  |  | Imprimir Cargo.
Añadir Tipo: Documentos / Paquetes / Campañas
| UTD | Tipo de Seguridad: Con GPS, Sin GPS
| Tipo: | Distribución / Devolución/ Remoto | Avisos de Cobranza
|  | Actualizar Destino Masivo | FALTA DEFINIR EL PROCESO FORMAL | Reenvio. | Genera una nueva Guìa
Para otros productores regulares, no documentos varios. Agregar un nuevo campo Nùmero de documento
Denuncia Individual y Masiva
Validaciòn del cargo del 100% de documentos varios
Cambio:
| Cambiar Tipo a Tiempo de servicio. | Plazo de distribuciòn
Reportes de Pendientes
Cargar el Cronograma de Tiempos: Alerta de la entrega al usuario.
Perfil | Permiso | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Observaciones
Usuario BCP | Creador de Documentos | Adjuntar conformidad de la gerencia si es envío que no tiene autorización | Para que el área de autorizaciones pueda dar el permiso más fácilmente |  | Fase 1 | 2
Usuario BCP | Creador de Documentos | Adjuntar conformidad de la gerencia si es envío que no tiene autorización en masivo | Para que el área de autorizaciones pueda dar el permiso más fácilmente | ¿Qué sucede en un envío masivo? Un envío masivo es de un solo tipo de servicio | Fase 1 | 2
Usuario BCP | Creador de Documentos | Añadir tipos (Documentos varios/ Paquetes / Campañas/ Documentos no varios) | Para diferenciar en facturación y dar otro trato en la operación | ¿Van a haber subtipos? ¿Van a haber flujos diferentes por las campañas documentos no varios, etc, tiene algo que ver con los masivos especiales? | Fase 1 como atributo | 0.5
Responsable BCP | Mantenimiento de Seguridad | Gestionar tipos de Seguridad a áreas o personas para sus envíos | Para diferenciar en facturación y dar otro trato de seguridad |  | Fase 2 | 8
Usuario BCP | Creador de Documentos | Añadir tipos de servicios (Distribución, Retorno, etc) | Para diferenciar en facturación y el flujo que debe seguir cada tipo de servicio | ¿Cuáles son todos los tipos de servicio y qué flujo tienen, si me cambia el flujo se haría en fase 1? | Fase 1 como atributo | 0.5
Usuario BCP o UTD | Actualizador de Destinos | Actualizar direcciones masivamente a documentos para su reenvío | Para facilitar el reenvío de muchos documentos | ¿Quién debería ser el encargado de hacer eso Usuario BCP o UTD? ¿Se crea nueva guía solo para los reenvíos, cómo sería el flujo? | Fase 2 | 4
Usuario BCP | Creador de Documentos | Para los documentos que no son varios, agregar un nuevo campo para que ingrese el número de documento | Para que el usuario pueda identificar más fácilmente su documento sin necesidad de recurrir al autogenerado | ¿Estos documentos también se validarían en UTD, debido a su gran numerosidad?, posiblemente masivo especial | Fase 2 | 2
Proveedor | Subidor de denuncias | Subir la imagen de la denuncia del extravío | Para que pueda cerrar el flujo del documento |  | Fase 2 | 2
Proveedor | Subidor de denuncias | Subir imagen de denuncia de un extravío masivo | Para que pueda cerrar el flujo del documento |  | Fase 2 | 4
UTD | Validación de Cargos | Visualizar indicadores para alertar sobre la devolución de cargos | Para tener un control de los cargos que deberían devolverse |  | Fase 2 | 4
UTD | Visualizador de Pendientes | Visualizar los pendientes de resultados y de devolución de cargos y devolución de documentos | Para tener un control general de los documentos para cerrar el flujo | Conocer como factura el BCP al proveedor para ayudar al proceso de validación | Fase 2 | 4
UTD | Administrador de Cronogramas | Gestionar el tiempo de duración de entrega de los documentos por cada tiempo de distribución | Para tener un control del cumplimiento de los tiempos de distribución | ¿Qué se tiene que considerar para este requerimiento, feriados, dias no laborales, madrugada, etc? | Fase 2 | 4

## Product BackLog
Añadir tipos (Documentos varios/ Paquetes / Campañas/ Documentos no varios)
Añadir tipos de servicios (Distribución, Retorno, Ida y Vuelta)
Creación Individual |  | Creación Masivo |  | Visualizar documentos a autorizar |  | Autorizar/Denegar
Modelar la base de datos | 4 | Crear el método de creación masiva en el service | 2 | Crear el método para visualizar documentos creados sin autorización en el service | 2 | Crear el método para autorizar/denegar en el service | 2
Crear el proyecto Core | 1 | Crear el método de creación masiva en el controlador | 1 | Crear el método para visualizar documentos creados sin autorización en el controlador | 1 | Crear el método para autorizar/denegar en el controlador | 1
Crear las entidades JPA en el proyecto | 4 | Probar la API con POSTMAN | 1 | Probar la API con POSTMAN | 1 | Probar la API con POSTMAN | 1
Crear el algoritmo de creación de código alfanumérico | 2 | Crear el componente asociado a la historia de usuario | 1 | Crear el componente asociado a la historia de usuario | 1 | Crear el componente asociado a la historia de usuario | 1
Crear el método de creación individual en el service | 2 | Crear los modelos asociados en el proyecto cliente | 1 | Crear los modelos asociados en el proyecto cliente | 1 | Crear los modelos asociados en el proyecto cliente | 1
Crear el método de creación individual en el controlador | 1 | Crear los métodos asociados a la presentación de los datos | 2 | Crear los métodos asociados a la presentación de los datos | 2 | Crear los métodos asociados a la presentación de los datos | 2
Probar la API con POSTMAN | 1 | Crear el método para registrar el documento masivo |  | Crear el método para visualizar estos documentos |  | Crear el método para autorizar/denegar
Crear el proyecto cliente | 1 | Crear la vista HTML | 4 | Crear la vista HTML | 4 | Probar la funcionalidad | 4
Crear el componente asociado a la historia de usuario | 1 | Probar la funcionalidad | 2 | Probar la funcionalidad | 2 | Corregir funcionalidad | 2
Crear los modelos asociados en el proyecto cliente | 1 | Corregir funcionalidad | 2 | Corregir funcionalidad | 2
Crear el servicio Http Cliente en el proyecto | 2
Crear el método que gestiona las peticiones Http | 1
Crear el servicio que gestiona la creación de documentos | 1
Crear los métodos asociados a la presentación de los datos | 2
Crear el método para registrar el documento | 1
Crear la vista HTML | 4
Probar la funcionalidad | 2
Corregir funcionalidad | 2

## Sprint 1
HU | Actividad | Tiempo HRS | Fecha de Actividad Estimada | Fecha Estimada Entrega | Fecha real de entrega | Observaciones
HU-00001 HU-00005 HU-00006 | Modelar la base de datos | 4 | 2018-09-10 | 2018-09-11
| Crear el proyecto Core | 1 | 2018-09-10 | 2018-09-11
| Crear las entidades JPA en el proyecto | 4 | 2018-09-11 | 2018-09-12
| Crear el algoritmo de creación de código alfanumérico | 2 | 2018-09-11 | 2018-09-12
| Crear el método de creación individual en el service | 2 | 2018-09-11 | 2018-09-12
| Crear el método de creación individual en el controlador | 1 | 2018-09-11 | 2018-09-12
| Probar la API con POSTMAN | 1 | 2018-09-11 | 2018-09-12
| Crear el proyecto cliente | 1 | 2018-09-12 | 2018-09-13
| Crear el componente asociado a la historia de usuario | 1 | 2018-09-12 | 2018-09-13
| Crear los modelos asociados en el proyecto cliente | 1 | 2018-09-12 | 2018-09-13
| Crear el servicio Http Cliente en el proyecto | 2 | 2018-09-12 | 2018-09-13
| Crear el método que gestiona las peticiones Http | 1 | 2018-09-12 | 2018-09-13
| Crear el servicio que gestiona la creación de documentos | 1 | 2018-09-12 | 2018-09-13
| Crear los métodos asociados a la presentación de los datos | 2 | 2018-09-13 | 2018-09-14
| Crear el método para registrar el documento | 1 | 2018-09-13 | 2018-09-14
| Crear la vista HTML | 4 | 2018-09-13 | 2018-09-14
| Probar la funcionalidad | 2 | 2018-09-13 | 2018-09-14
| Corregir funcionalidad | 2 | 2018-09-14 | 2018-09-15
HU-00002 | Crear el método de creación masiva en el service | 2 | 2018-09-14 | 2018-09-15
| Crear el método de creación masiva en el controlador | 1 | 2018-09-14 | 2018-09-15
| Probar la API con POSTMAN | 1 | 2018-09-14 | 2018-09-15
| Crear el componente asociado a la historia de usuario | 1 | 2018-09-14 | 2018-09-15
| Crear los modelos asociados en el proyecto cliente | 1 | 2018-09-14 | 2018-09-15
| Crear los métodos asociados a la presentación de los datos | 2 | 2018-09-17 | 2018-09-18
| Crear el método para registrar el documento masivo |  | 2018-09-17 | 2018-09-18
| Crear la vista HTML | 4 | 2018-09-17 | 2018-09-18
| Probar la funcionalidad | 2 | 2018-09-17 | 2018-09-18
| Corregir funcionalidad | 2 | 2018-09-18 | 2018-09-19
HU-00003 | Crear el método para visualizar documentos creados sin autorización en el service | 2 | 2018-09-18 | 2018-09-19
| Crear el método para visualizar documentos creados sin autorización en el controlador | 1 | 2018-09-18 | 2018-09-19
| Probar la API con POSTMAN | 1 | 2018-09-18 | 2018-09-19
| Crear el componente asociado a la historia de usuario | 1 | 2018-09-18 | 2018-09-19
| Crear los modelos asociados en el proyecto cliente | 1 | 2018-09-18 | 2018-09-19
| Crear los métodos asociados a la presentación de los datos | 2 | 2018-09-19 | 2018-09-20
| Crear el método para visualizar estos documentos |  | 2018-09-19 | 2018-09-20
| Crear la vista HTML | 4 | 2018-09-19 | 2018-09-20
| Probar la funcionalidad | 2 | 2018-09-19 | 2018-09-20
| Corregir funcionalidad | 2 | 2018-09-20 | 2018-09-21
HU-00004 | Crear el método para autorizar/denegar en el service | 2 | 2018-09-20 | 2018-09-21
| Crear el método para autorizar/denegar en el controlador | 1 | 2018-09-20 | 2018-09-21
| Probar la API con POSTMAN | 1 | 2018-09-20 | 2018-09-21
| Crear el componente asociado a la historia de usuario | 1 | 2018-09-20 | 2018-09-21
| Crear los modelos asociados en el proyecto cliente | 1 | 2018-09-20 | 2018-09-21
| Crear los métodos asociados a la presentación de los datos | 2 | 2018-09-21 | 2018-09-22
| Crear el método para autorizar/denegar |  | 2018-09-21 | 2018-09-22
| Probar la funcionalidad | 4 | 2018-09-21 | 2018-09-22
| Corregir funcionalidad | 2 | 2018-09-21 | 2018-09-22
Formulas:
Fecha Estimada Entrega = [Fecha de Actividad Estimada]+1

## Instructivo (hidden)
Historias de usuario y criterios de aceptación: Instructivo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la historia | Código que identifica unívocamente a la historia en el Proyecto que se esté desarrollando. El formato debe ser elegido por el equipo.
Rol | Es el rol que está desempeñando el usuario cuando utiliza la funcionalidad que se está describiendo. Debe ser lo más especifico posible, describiendo el rol o actor que se está desempeñando. El enunciado puede escribirse como se sigue: Yo como un [Rol], Desempeñando el rol de [Rol], Como un [Rol], entre otros. Por ejemplo: Yo como cliente registrado. Desempeñando el rol de cliente registrado. Como un cliente registrado.
Característica / Funcionalidad | Representa la función que el rol quiere o necesita hacer en el sistema que se está desarrollando. Puede diferenciarse entre acciones obligatorias u opcionales, utilizando la palabra puede o necesita para describir la acción. Por ejemplo: Necesito realizar búsquedas de productos por categorías. Puedo seleccionar una categoría para ver el número de productos que tiene asociado.
Razón / Resultado | Lo que el rol necesita lograr al ejecutar la acción. Este es el resultado de ejecutar la acción desde el punto de vista del rol. Este punto puede ser opcional, pues la historia puede documentarse sólo con la definición del rol y la acción (sin definir la consecuencia).
Número (#) de Escenario | Número (ejemplo 1, 2, 3 ó 4), que identifica al escenario asociado a la historia.
Criterio de Aceptación (Título) | Describe el contexto del escenario que define un comportamiento. Por ejemplo, si se toma el ejemplo de búsquedas de productos por categoría, un posible ejemplo pudiera ser: Categoría sin productos asociados.
Contexto | Proporciona mayor descripción sobre las condiciones que desencadenan el escenario.
Evento | Representa la acción que el usuario ejecuta, en el contexto definido para el escenario.
Resultado / Comportamiento esperado | Dado el contexto y la acción ejecutada por el usuario, la consecuencia es el comportamiento del sistema en esa situación.

## Ejemplo (hidden)
Historias de usuario y criterios de aceptación: Ejemplo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
| Enunciado de la Historia |  |  |  | Criterios de Aceptación
Identificador (ID) de la Historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de Escenario | Criterio de Aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
XX-XXXX-XXXX | Como un Cliente. | Necesito ver un listado de categorías de productos y poder seleccionar una categoría. | Con la finalidad de realizar busquedas de productos por categorías. | 1 | Categoría con al menos un producto. | En caso que una categoría tenga al menos un producto asociado. | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | A continuación del nombre de la categoría, se mostrará entre paréntesis el número de productos asociados.
|  |  |  | 2 | Categoría sin productos. | En caso que una categoría no tenga productos asociados. | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | A continuación del nombre de la categoría, se mostrará entre paréntesis el siguiente texto "Sin Productos asociados".
|  |  |  | 3 | Ordenamiento de las categorías | N/A | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | El sistema mostrará las categorías en orden alfabetico.